## Sheet1
번호 | 고객사 | 제목 | 요청일자 | 처리희망일자 | 실제 처리일자 | 이슈구분 | 이슈상세 | 에러코드 | 요청구분 | 처 | 처리상세 | 담당자 | 공수시간(분) | 담당자2 | 공수시간2(분) | 공수합(분) | 소요기간(일)
1 | 필옵틱스 | 은행이체의뢰 CMS 연동제외 미선택문제 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 2020-12-04 | CMS 연동 | CMS 연동제외를 해야 할 건을 실수로 연동으로 진행 |  | 데이터 처리 | 데이터 수정 | CMS에 등록된 내용을 강제 삭제 처리 후 유선으로 안내 | 김학명 | 90 |  |  | 90 | 0
2 | 필옵틱스 | 판매오더 누락 관련 처리 방법 문의 | 2020-12-03 | 2020-12-06 | 2020-12-03 | 판매오더 | 판매오더 등록이 누락된 채로 세금계산서 발행 |  | 오류 | 데이터 수정 | 판매오더 일괄생성 부분 데이터 수정 (미생성 된 판매오더가 대표 프로젝트로 연결되어 발생한 현상) | 김보환 | 30 | 김학명 | 60 | 90 | 0
3 | 세기P&C | BP마스터 제거문의 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | BP마스터 | BP 마스터 제거 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 비즈니스 파트너는 거래가 발생하지 않았을 경우에만 제거 가능하다고 답변 | 김보환 | 10 |  |  | 10 | 1
4 | 세기P&C | SAP 데이터 추출 요청 (품목번호) | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-02 | 데이터 추출 | 품목마스터 전체 품목에 대해 품목별로 최근 입고일자 엑셀 출력 필요 |  | 데이터 처리 | 질의 작성 | 요청 내용 질의로 개발 진행 후 질의관리자에 품목 최근 입고일자 조회 추가 | 김보환 | 10 | 김소연 | 50 | 60 | 0
5 | 크리버코리아 | BOM 역전개 문의 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 2020-12-02 | BOM 역전개 | BOM 역전개시 invalid field value 에러 발생 | [66000-19] | 데이터 처리 | 프로그램 수정 | 데이터 없는 경우 예외처리 추가 | 김보환 | 10 | 김소연 | 60 | 70 | 1
6 | 세기P&C | SAP HANA 서버 하드웨어 정보 추출 요청 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 서버 정보 | SAP 서버의 하드웨어 정보 확인 요청 |  | Q&A | 문의 답변 | 납품 확인서 확인 후 유선으로 답변 진행 | 김보환 | 10 |  |  | 10 | 0
7 | 에이이브랜드코리아 | SAP 내부 조정 에러 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-01 | 내부 조정 | 내부 조정 에러 (자동 조정 차이 계정이 입력되지 않았습니다) | [3821-16] | 오류 | 원격 지원 | 조정 차이 계정 셋팅 및 조정 처리 진행 (운영관리 - 설정 - 재무관리 -GL계정 설정 - 일반 - 자동 조정 차이) | 백문기 | 60 |  |  | 60 | 0
8 | 에이이브랜드코리아 | 월 수입부대비 마감 지원 요청 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 마감 지원 | 월 마감지원 요청 |  | 데이터 처리 | 처리 지원 | 수입부대비 처리 지원 및 미착리포트 작성 | 백문기 | 240 |  |  | 240 | 1
9 | KG에듀원 | SAP 애드온 연결 오류 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 애드온 연결 | 애드온 연결 오류 | [131-183] | 오류 | 원격 지원 | 내용 확인 후 원격지원 | 김소연 | 20 |  |  | 20 | 1
10 | 세기P&C | POS 인터페이스 미전송내역 확인 요청 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 인터페이스 | POS 매출데이터 중 일부가 A/R 송장 미생성 |  | 데이터 처리 | 문의 답변 | 김윤호 대표에게 내용 전달 후 처리 완료 | 김보환 | 30 |  |  | 30 | 0
11 | 크리버코리아 | 외주가공비 마이너스 계산서 문의 | 2020-12-01 | 2020-12-04 | 2020-12-01 | 외주가공비정산 | 외주 가공비 마이너스 계산서 생성 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 1. A/P 송장 정상 발행, 2. A/P 송장 5,000,000 수기 입력, 3. A/P 송장기준으로 A/P 대변메모 생성 | 김보환 | 15 |  |  | 15 | 0
12 | 국전약품 | SAP 설비코드 및 원료 투입 관련 문의 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020-11-30 | 공정마스터 | 공정 마스터 설비코드 입력 안할 경우 및 원료투입일 관련 오류 |  | 데이터 처리 | 처리 지원 | 공정마스터에는 설비코드 입력 필요, 숫자값 유효 코드 수정 및 생산 입고 요청일 데이터 조정 처리 | 백문기 | 120 |  |  | 120 | 0
13 | 세기P&C | PDA-외자입고 인터페이스 미결 오류 확인 요청 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 인터페이스 | PDA-외자입고에서 환율을 갱신하십시오 오류메시지 출력 | [-5002] | 데이터 처리 | 처리 지원 | 인터페이스 오류 건으로 TargetSearch SP 에서 조회가 되지 않아, 데이터(ERPYN 필드) 초기화 작업 진행. | 김소연 | 40 |  |  | 40 | 0
14 | 세기P&C | 전표인쇄 오류 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 2020-11-30 | 재무 리포트 | 재무 리포트 II 전표인쇄 오류 (Base table or View Not found) |  | 오류 | 개발 지원 | CREATE ROW TABLE "WJSSY"."DBINFO" ( "DBID" NVARCHAR(30) CS_STRING NOT NULL, "DBPW" NVARCHAR(50) CS_STRING, CONSTRAINT "PK_DBINFO" PRIMARY KEY ( "DBID" ) ) ; | 김소연 | 15 |  |  | 15 | 0
15 | 필옵틱스 | 품목 마스터 중분류 변경 문의 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 품목코드 | 품목 마스터 중분류 변경 가능여부 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 품목 마스터의 소분류 및 규격은 중분류에 영향을 주지 않는다고 유선 답변 진행 | 김보환 | 10 |  |  | 10 | 3
16 | KG에듀원 | SAP 애드온 연결 오류 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 애드온 연결 | 애드온 연결 오류 |  | 오류 | 원격 지원 | 내용 확인 후 원격지원 | 이의재 | 10 |  |  | 10 | 0
17 | KG에듀원 | SAP 로그인 오류 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 라이선스 | 로그인 시 라이센스가 없다는 오류 출력 | [66000-84] | 오류 | 원격 지원 | 내용 확인 후 원격지원 | 이의재 | 5 |  |  | 5 | 3
18 | 국전약품 | k17023 아이디 지급요청 승인 활성화 요청 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 아이디 지급요청 | k17023 아이디 지급요청 승인 비활성화 -> 활성화로 변경 요청 |  | 데이터 처리 | 데이터 수정 | 데이터 변경 처리 | 전원욱 | 15 |  |  | 15 | 3
19 | KG에듀원 | 분개 등록시 오류 | 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-04 | 분개 | 내부 오류 발생시 분개가 중복생성되는 오류 | [-1101] | 오류 | SP 수정 | 내부 오류 발생시 전표 중복 생성 방지되도록 로직 추가 예정 -> 마감기간이라 WJS_NT_ADOJDT에 3분 내에 같은 분개 건으로 중복생성 불가능하도록 노티에서 막음 | 김보환 | 15 | 김소연 | 245 | 260 | 7
20 | KG에듀원 | 계산서 발행 실패 오류 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 계산서 발행 | 계산서 발행 실패 오류 |  | 오류 | 처리 지원 | 공인인증서 갱신이 되지 않아 발행이 실패된 건, 해당 건들은 데이터 처리 진행 | 안정근 | 60 |  |  | 60 | 1
21 | 필옵틱스 | 부적합처리확정 오류 | 2020-11-26 | 2020-11-29 | 2020-12-01 | 부적합처리확정 | 부적합처리확정이 완료된 품목이 처리중으로 출력됨 |  | 데이터 처리 | 데이터 수정 | UPDATE "@WJS_UQM011_PIL" SET U_STAT = '3' WHERE "DocEntry" = '6795' AND "LineId" = '1' 실행으로 상태 변경 및 개발자에게 관련 내용 전달 | 김보환 | 10 | 김학명 | 30 | 40 | 5
22 | 에이이브랜드코리아 | 고정자산 모듈 관련 문의 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 2020-11-25 | 고정자산 | 1월 고정자산 누락 건 |  | Q&A | 문의 답변 | 수동 상각액으로 조정 처리하면 해결 가능 | 백문기 | 30 |  |  | 30 | 0
23 | 세기P&C | 리포트 출력시 메모리 관련 오류 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-25 | 리포트 출력 | 리포트 출력시 나타나는 메모리 관련 오류 |  | 오류 | 원격 지원 | 크리스탈 리포트 실행 파일(x86)이 없음. 원격으로 해당 파일 넣어드리고 테스트 진행 완료. -> 예비 차원에서 SAP Addon 재패치 수행 | 김보환 | 10 | 김소연 | 40 | 50 | 0
24 | KG에듀원 | 신용카드 사용금액 오류 | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-30 | 신용카드 | 법인체크카드 사용금액이 실제 결제한 금액과 상이함 |  | 오류 | 데이터 수정 | 간혹 결제 및 취소 케이스에 따라 SALEKEY가 입력되어서 다시 입력되는 경우가 있음. 해당 건 삭제 처리 후 처리 SELECT * FROM WJSIF.DBO.CARDUSEINFO | 김보환 | 10 | 김소연 | 210 | 220 | 5
25 | Group Seb Korea | ROI Template과 Promotion Master 금액 상이 | 2020-11-25 | 2020-11-28 | 2020-12-03 | ROI Template | ROI Template이 Proposal Master의 값과 상이함 |  | 오류 | 개발 지원 | 1: 원본 화면의 Normal Prie - (Prom.Price / Normal Price * 100)을 팝업의 D/C(%) 컬럼에 입력, 2 : Normal Price-Normal Price * 1번값(D/C(%)컬럼) /100을 계산. 3: ROUND(2번 값 / 10.0 * 10) 을 Proposal Invoice 컬럼에 입력 | 김보환 | 90 | 김소연 | 60 | 150 | 8
26 | 에이이브랜드코리아 | 카드결제 수금 처리 시 문의사항 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 신용카드 | 한 사업자에 코드가 2개인 경우 수금처 설정 관련 문의사항 |  | Q&A | 문의 답변 | 거래처를 지정하여 처리하도록 유선 안내 | 백문기 | 60 |  |  | 60 | 2
27 | 세기P&C | Database 백업 에러체크 | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 2020-12-03 | 데이터베이스 | 인스턴스 백업 및 스키마 백업 불가능 건 |  | Q&A | 서버 지원 | /hana/shared 경로의 사용량이 100%로 Instance Backup 불가, /usr/sap 경로의 사용량 증가(78%)로 DB Schema 백업 불가, log 파일 및 과거 덤프 파일을 삭제 및 이동, Cron 서비스 실행 | 김소연 | 770 |  |  | 770 | 9
28 | 크리버코리아 | 배치번호 거래 리포트의 품목 내역 상이 | 2020-11-24 | 2020-11-27 | 2020-11-24 | 배치 번호 거래 리포트 | 배치번호 거래 리포트의 품목 내역이 품목마스터의 내역과 상이함 |  | Q&A | 문의 답변 | 품목마스터의 품명을 변경 시 BOM 마스터, 배치번호 거래내역까지 일괄 변경 되지 않음. 배치 번호 거래 리포트에서는 입력시 품목 내역을 표현한다고 안내. | 김보환 | 20 |  |  | 20 | 0
29 | KG에듀원 | SAP 실행 후 오류 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 실행 오류 | SAP 실행 후 발생하는 오류 |  | Q&A | 문의 답변 | 내용 확인 후 원격지원 | 이의재 | 15 |  |  | 15 | 0
30 | 국전약품 | 매입현황조회 부대경비오류 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 2020-11-26 | 매입현황조회 | 매입현황 조회 금액과 수불부 금액이 상이함 |  | 데이터 처리 | 개발 지원 | 데이터 확인 및 SP 수정 | 백문기 | 90 |  |  | 90 | 2
31 | 대원총업 | 판매단가계산 품목리스트 품목 중복 건 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-24 | 품목 중복 | 판매단가계산 품목리스트의 품목이 중복됨 |  | 오류 | 데이터 수정 | 내용을 확인해 보았으나 정확하게 재현이 되지 않아서 저장내용 제거 후 다시 생성 진행 | 김보환 | 35 | 김영민 | 120 | 155 | 1
32 | 필옵틱스 | BOM 연동 오류(1) / 필에너지 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-11-23 | BOM | LINETYPE이 DELETE와 SAME 등으로 발생 |  | 오류 | 데이터 수정 | 로직 확인 및 데이터 수정, LINETYPE이 DELETE이나 구성품 반품이 자동으로 되지 않는 현상, LINETYPE이 SAME인 경우 : 생산 오더 인터페이스를 수동 조정시 잘못된 데이터 업데이트 -> 데이터 수정 처리 | 김학명 | 240 |  |  | 240 | 0
33 | 필옵틱스 | BOM 연동 오류(2) / 에너지 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-01 | 인터페이스 | R코드 품목의 양산 프로젝트 내 전송으로 인해 오류가 발생됨 |  | 데이터 처리 | 개발 지원 | 채번 프로시저 수정 (WJS_SP_GET_ITEMCD), PDM인터페이스 데이터 입력용 프로시저 수정, PDM,BOM, 생산오더, 구성품 반품 인터페이스에서 잘못 매핑된 데이터 수동 조정, 팬딩된 프로젝트 수동 실행 | 김학명 | 1710 |  |  | 1710 | 8
34 | KG에듀원 | 분개 내부 오류 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-12-03 | 분개 | 분개 전표 확인 처리시 내부 오류 발생건 |  | 오류 | 보류 | 서승완 책임 문의 결과, 재무티믜 경우 금융권 보안 프로그램에 SAP 처리중인 패킷을 빼앗기는 경우 일시적으로 해당 현상이 발생 가능 |  |  |  |  | 0 | 10
35 | 필옵틱스 | 필옵틱스 프로젝트 지원 | 2020-11-23 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 애드온 패치 | 필옵틱스 프로젝트 지원 건 |  | 패치 요청 | 패치 지원 | 구축팀 개발 내용 애드온 패치 지원 후 프로젝트 애드온 반영 | 김학명 | 150 |  |  | 150 | 3
36 | 세기P&C | 분개 생성 관련 문의 | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 2020-11-19 | 분개 | 분개 생성 관련 오류 |  | 오류 | 개발 지원 | 수입 B/L 생성시 House B/L과 A/P 예약송장 생성시 유효성 체크로직 추가 및 Master B/L, House B/L 데이터 값 변경 중간에 발생한 오류. WJS_NT_TM_SKP 노티 수정 | 김보환 | 30 | 김소연 | 30 | 60 | 0
37 | 세기P&C | 수입 B/L 화면 Master B/L, Houser B/L 명칭 변경 | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 2020-11-19 | B/L | B/L 명칭 변경 요청 |  | 기능개선 | 반려 | WJS_TMA0010_SKP.vb, WJS_TMA0010_SKP.srf 수정 했다가 롤백, 요청한 내용은 유선통화 후 반려처리 진행 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | 에이이브랜드코리아 | 재무상태표 원장 잔액 불일치 | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 2020-11-19 | 재무 상태표 | A/R 원장 잔액보다 재무상태표가 6만원이 더 들어가 있는 이유 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 조정 데이터 값 확인 | 백문기 | 60 |  |  | 60 | 0
39 | 세기P&C | A/P 예약송장 지급예정일 문의 | 2020-11-19 | 2020-11-22 | 2020-11-19 | A/P 예약송장 | A/P 예약송장일 지급예정일에 내년도 기간을 입력하면 오류 발생 |  | Q&A | 문의 답변 | 만기일 부분의 종료일 날짜를 2020.12.31 -> 2021.1.1로 수정 | 김보환 | 10 |  |  | 10 | 0
40 | 세기P&C | 수입백오더관리 조회항목 추가 요청 | 2020-11-19 | 2020-11-25 | 2020-11-20 | 조회필드 추가 | 수입백오더관리 조회 시 필드 추가 요청 |  | 기능개선 |  | WJS_TMF0010_SKP.vb 및 WJS_SP_TMF0010F1_SKP 수정 | 김보환 | 10 | 김소연 | 60 | 70 | 1
41 | 세기P&C | 세금계산서 발행 전송 실패 확인 요청 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 세금계산서 | 세금계산서 발행 시 처리할 수 없는 문자 포함 오류 발생 |  | 오류 | 문의 답변 | 품명 M-RING이 '-' 가 실제로 아니고, 특수문자여서 오류 발생. 품목마스터 변경 후 A/R송장 취소 후 A/R 송장 재생성하면 오류 해결 가능 | 김보환 | 40 |  |  | 40 | 0
42 | 필옵틱스 | 프로젝트별 생산투입 진행현황 조회 조건 문의 | 2020-11-18 | 2020-11-21 | 2020-11-19 | 프로젝트별 생산투입 진행현황 | 입고일 From to가 조건에서 사라진 이유에 대해 문의 |  | Q&A | 개발 지원 | 로직 확인 및 로직 수정, 애드온 패치 진행 | 김보환 | 30 | 김학명 | 330 | 360 | 1
43 | 크리버코리아 | 전기기간 추가 요청 문의 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 전기기간 | 전기기간 추가 요청 방법 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 만기일과 증빙일 구간 조정 후 생성 진행하도록 유선 안내. | 김소연 | 10 |  |  | 10 | 0
44 | 필옵틱스 | PDM 반제품 리스트 뷰 비활성 품목 제거 요청 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 2020-11-17 | PDM | V_PDM_CBLIST 뷰 조건에 품목이 활성화 된 경우만 추가되도록 변경 |  | 데이터 처리 | 개발 지원 | 뷰 스크립트 수정 | 김학명 | 20 |  |  | 20 | 0
45 | 필옵틱스 | 용역 생산 오더 취소 후 재생성 시 오류 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 용역생산오더 | 용역 생산 오더 취소 후 재생성할 경우 조회 시 취소된 오더가 보임 |  | 오류 | 개발 지원 | SP 수정 | 김학명 | 120 |  |  | 120 | 0
46 | 반디앤루니스 | 20년 10월 마감 지원 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 2020-11-18 | 마감 지원 | 월 마감지원 요청 |  | 데이터 처리 | 데이터 수정 | 마감 데이터 검증 및 마감처리 지원 완료 | 백문기 | 240 |  |  | 240 | 1
47 | 국전약품 | 지급요청관리 3차 승인취소 오류 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 지급요청관리 | 지급요청관리 상태 취소 불가 건 |  | 데이터 처리 | 데이터 수정 | select * from dbo.DIS_ReqPaymentAH where PayReqNo = 'PY20050105' 로 데이터 조정 완료 | 백문기 | 60 |  |  | 60 | 1
48 | 에이이브랜드코리아 | 총계정원장 송부 요청 | 2020-11-17 | 2020-11-20 | 2020-11-18 | 총계정원장 | 회계감사 목적으로 1.1~9.30일까지의 총계정원장 송부 요청 |  | Q&A | 문의 답변 | EXEC WJS_SP_FIF0070F_T N'', '20200101', '20200930',N'',N'',N'',N'',N'',N'',N'',N'N',N'N',N'L', 0,N'N',N'Y',N'Y',N'', '',N'',N'Y' 실행 후 NULL 값 제거, 1900-01-01->NULL로 변경, 11102010 ->0 | 이의재 | 60 |  |  | 60 | 1
49 | 크리버코리아 | 품목마스터 MES 전송 변경 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-17 | MES 전송 | 연구소 품목 (T)를 MES의 I/F에서 예외 처리 로직에 추가 요청 |  | 기능개선 | 개발 지원 | 품목그룹이 101~105인 경우에만 MES 전송, 이 외의 품목그룹에 대해서는 삭제 데이터 일괄 처리. SELECT (SELECT MAX(REQNO) FROM IFS_MES_OITM) + ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY "ItemCode"), "ItemCode", 'D' -- 등록 (A - 등록, U - 수정, D - 삭제) | 김보환 | 10 | 김소연 | 120 | 130 | 1
50 | KG에듀원 | SAP 실행 후 오류 | 2020-11-16 | 2020-11-19 | 2020-11-16 | SAP 실행 | B1 Connection 오류 |  | 오류 | 원격 지원 | 내용 확인 후 원격지원 | 이의재 | 10 |  |  | 10 | 0
51 | KG에듀원 | SAP 실행 후 오류 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | SAP 실행 | SAP 실행 후 발생하는 오류 - 애드온 관련 |  | 오류 | 원격 지원 | 내용 확인 후 원격지원 | 이의재 | 15 |  |  | 15 | 3
52 | 대원총업 | 품목군별 매출현황 기능 개선 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 품목군별 매출현황 | 품목군별 매출할인 원천 확인 가능하도록 개선 요청 |  | Q&A | 개발 지원 | Line쪽 데이터가 없어서 Header쪽 데이터가 표현되도록 수정, 관련 내용 확인 후 SP 수정 | 김보환 | 15 | 김영민 | 60 | 75 | 3
53 | 크리버코리아 | Remote Desktop 통한 SAP 접속 문의 | 2020-11-13 | 2020-11-16 | 2020-11-13 | 원격 SAP 접속 | Remote Desktop을 통해 SAP에 접속할 경우 오류 |  | Q&A | 반려 | 서버 관련 부분은 자체적으로 해결 진행하도록 유선으로 안내 | 김보환 | 10 |  |  | 10 | 0
54 | 대원총업 | 수출 FOB Charge 관련 개선 요청 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | FOB CHARGE | 수출 건에서 FOB CHARGE를 포함하여 판매오더 작성 시 납품처리 실패 |  | 오류 | 개발 지원 | 비재고 품목은 수동으로 납품처리 : 납품 일자는 물류 납품일자와 동일하게 입력, 수출 통관시 물류/비재고 납품문서 2건 수출통관 처리 | 김보환 | 40 | 김영민 | 15 | 55 | 1
55 | 필옵틱스 | HANA Studio 64bit 설치지원 요청 | 2020-11-12 | 2020-11-15 | 2020-11-12 | Hana Studio 설치 | 32bit 설치 시 오류발생, 64bit 설치 요청 |  | 시스템 | 원격 지원 | 내용 확인 후 원격지원 | 김학명 | 16 |  |  | 16 | 0
56 | KG에듀원 | 비용 관련 아이콘 출력 오류 | 2020-11-12 | 2020-11-15 | 2020-11-12 | 출력 오류 | 비용 지원 관련 아이콘 미출력 |  | 오류 | 원격 지원 | 내용 확인 후 원격지원 | 이의재 | 40 |  |  | 40 | 0
57 | KG에듀원 | 계산서 발행 실패 오류 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 세금계산서 | 수정세금계산서에만 당초 승인번호가 올 수 있습니다 오류 출력 |  | 오류 | 문의 답변 | 세금계산서의 경우 수정사유를 선택하면 수정세금계산서로 인식함, 수정 사유를 없음으로 선택하도록 유선 안내 | 김보환 | 60 |  |  | 60 | 1
58 | 크리버코리아 | 구매반품 관련 문의 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-12 | 구매 반품 | 10월에 구매한 제품을 익월 타사로부터 구입해 반품 처리 가능한 지 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 물류 / 재무적으로 이상 없음. 내부적으로 관리하는 배치 번호만 문제 없으면 괜찮음. | 김보환 | 40 |  |  | 40 | 0
59 | 국전약품 | k20024 3차 승인 권한 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 3차 승인 | k20024 지급요청처리 3차 승인 권한 요청 |  | 데이터 처리 | 데이터 수정 | HRIMASTER TABLE 수정을 통해 3차 승인 권한 부여 | 전원욱 | 20 |  |  | 20 | 0
60 | 국전약품 | 구매요청등록 활성화 | 2020-11-11 | 2020-11-14 | 2020-11-17 | 구매요청등록 | 첨부 엑셀에 상세 요구사항 표시 |  | 기능개선 | 개발 지원 | Finger 프로세스 확인 및 요청사항 가능여부 진행 | 백문기 | 180 |  |  | 180 | 6
61 | 크리버코리아 | 재고전기리스트 거래 유형 문의 | 2020-11-11 | 2020-11-14 | 2020-11-13 | 재고전기리스트 | 재고전기리스트의 거래 유형 중 반품건이 공백으로 출력되는 현상 수정 요청 |  | Q&A | 개발 지원 | WJS_SP_MMF0040_KBK 수정, 해당 반품건의 경우 OILM.ApplObj 값이 15로 들어가는데 SP에 관련 로직 누락되어 추가함. 반품은 Return으로 표현 후 패치 적용. | 김보환 | 20 | 김소연 | 150 | 170 | 2
62 | 국전약품 | 선지급 구매오더 마감권한 요청 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-12 | 구매오더 마감권한 요청 | k13014 아이디에 선지급 구매오더 마감권한 요청 |  | 데이터 처리 | 데이터 수정 | 마감처리를 위해선 관리자 권한이 필요해서 k1301의 사용자 권한을 내부사용자에서 관리자로 변경처리 | 전원욱 | 25 | 백문기 | 10 | 35 | 2
63 | 에이이브랜드코리아 | 3PL 인터페이스 오류 삭제 요청 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-10 | 3PL | 기준 전표 중 하나를 이미 종료했습니다. 오류 출력 |  | 오류 | 데이터 수정 | IF 데이터 조정 처리 진행 및 데이터 확인 | 백문기 | 60 |  |  | 60 | 0
64 | 대원총업 | 기타 입/출고 품목 대체 문의 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-10 | 입출고 품목 총계 | 입출고 품목 총계 상이 |  | Q&A | 문의 답변 | 단가를 지우고 총계 부분에 금액을 입력하도록 안내 | 김보환 | 20 |  |  | 20 | 0
65 | 필옵틱스 | SAP 실행 후 오류 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-10 | SAP 실행 | 요청한 형식 중 하나 이상을 로드할 수 없습니다. LoaderExceptions 오류 |  | Q&A | 원격 지원 | 크리스탈 리포트 사전 설치 재배포 패키지가 제대로 설치가 안 되어서 수동 설치 진행 | 김학명 | 180 |  |  | 180 | 0
66 | 대원총업 | 인식표 date 수정요청 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-18 | 인식표 date 수정요청 | 인식표 DATE일자를 LOT번호로 변경 요청 |  | 데이터 처리 | 개발 지원 | Date 입력 시 수기로 입력가능하게 소스 수정 및 애드온 반영 | 김영민 | 90 |  |  | 90 | 8
67 | 필옵틱스 | 부적합처리 상태값 변경 요청 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-10 | 부적합처리확정 | 부적합분류 1코드 특정 데이터를 설계불량에서 설계변경으로 변경 요청 |  | 데이터 처리 | 데이터 수정 | 부적합분류1코드를 설계불량 -> 설계변경으로 변경, SET SCHEMA PHIL001; | 김보환 | 10 | 김학명 | 10 | 20 | 0
68 | 크리버코리아 | 수정세금계산서 발행 문의 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 세금계산서 | 세금계산서 및 수정세금계산서 발행 순서 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 재무팀 확인 후 진행하도록 안내. 수정세금계산서 작성시에는 부가세만 변경 됨 : 물류 / 재무 정보는 변경되지 않음 | 김보환 | 30 |  |  | 30 | 0
69 | 크리버코리아 | AP 송장 및 AP 대변메모 상태 변경 문의 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | A/P 대변 메모 | A/P 송장 및 대변메모의 상태 변경 및 취소 방법 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 내부 조정 처리가 되어 있어 A/P 대변메모가 마감처리 된 상태. 내부 조정 관리에서 취소 처리 후 A/P 대변메모 취소 처리 진행하도록 안내. | 김보환 | 40 |  |  | 40 | 1
70 | 크리버코리아 | 생산오더 요약탭 문의 | 2020-11-09 | 2020-11-12 | 2020-11-10 | 생산오더 | 생산 오더의 지연이 어떤 기준으로 계산되는 지 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 지연일수 = 만기일 - 실제 마감일 로 계산되며, 실제 마감일은 상태를 마감으로 선택 시 활성화 됨 | 김보환 | 15 |  |  | 15 | 1
71 | 대원총업 | 구매오더 - 구매자 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-06 | 구매오더 | 구매사원 선택 시 사번, 사원명, 부서코드, 부서명 가져오는 로직 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | 인사 마스터에 영업사원 코드를 올바르게 연결하도록 안내 | 김보환 | 30 | 김영민 | 15 | 45 | 0
72 | 크리버코리아 | 분개전표 출처 타입 문의 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 분개 | 전표에 입력되는 출처에 JE, RC 등으로 표기되는 부분의 의미 문의 |  | Q&A | 문의 답변 | Transaction Type 별로 정리된 축약어를 담은 Excel 파일을 첨부 | 김보환 | 5 | 김소연 | 40 | 45 | 3
73 | 대원총업 | A/P 대변메모 취소처리 | 2020-11-05 | 2020-11-08 | 2020-11-05 | A/P 대변 메모 | A/P 대변 메모 취소 요청 |  | Q&A | 문의 답변 | 재무적으로 미착상품 / 외환차익(재무) 조정처리 하도록 안내 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | [15 empty] | 0 | 0
75 | [15 empty] | 0 | 0
76 | [15 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0